## Relação 2024 - 2025 - 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
Relação de obras do município - 2024 / 2025 / 2026
Obra | Empresa responsável pela execução da obra | CNPJ | N° Contrato | Valor Global | Ordem de Serviço | Término (prazo do contrato) | Valores Pagos | Valores á serem pagos | % Execução | Status da Obra | Justificativa Atraso/Paralisação | Prorrogação Contratual | Data de término - Prorrogação Contratual | Termo Aditivo | Valor Termo Aditivo
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO LAGO ELDORADO NO JARDIM RENASCER, | MAJ CONSTRUTORA LTDA | 23.903.910/0001-80 | 184/2025 | 315957.77 | 2023-11-17 | 2024-12-12 | 246105.61 | 69852.16 | 77.89% | Paralisada | Processo administrativo |  |  | Não
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DOS SANITÁRIOS DO CENTRO ESPORTIVO CAIXETÃO | MAJ CONSTRUTORA LTDA | 23.903.910/0001-80 | 074/2024 | 70313.92 | 2024-08-05 | 2024-10-05 | 65869.08 | 4444.84 | 93.68% | Paralisada | Construtora não apresentou justificativas para o atraso na obra | Não |  | Não
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AULA NA CRECHE JOSÉ ANTÔNIO VILLA | CONSTRUTORA JGX LTDA | 42.153.187/0001-03 | 100/2025 | 165978.52 | 2025-04-09 | 2025-07-09 | Total Contrato | 0 | 100% | Finalizada |  |  |  | Sim | 23577.63
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO (RD02) NO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA/SP, | FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | 10.350.473/0001-72 | 170/2023 | 816298.72 | 2023-11-28 | 2024-02-28 | 124437.24 | 691861.48 | 15.24% | Paralisada | Obra Sabesp finalizada. Empresa Flex já foi comunicada para retomar a obra, porem ainda não retomaram | Sim | Ainda não definido | Não
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MONSENHOR JOÃO LUIZ DO PRADO | AZEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 28.930.262/0001-74 | 066/2024 | 291999 | 2024-07-25 | 2024-12-25 | Total Contrato | 0 | 100% | Finalizada |  | Não |  | Sim | 27068.85
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DO CENTRO DE LAZER PAULO JORGE | FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA 03286696870. | 28.375.213/0001-17 | 106/2024 | 27081.34 | 2024-11-21 | 2024-12-21 | Total Contrato | 0 | 100% | Finalizada |  | Não |  | Não
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED NOS BAIRROS “JARDIM SANTA DEOLINDA” E “JARDIM JOSÉ SCAFF” | ZAGONEL ILUMINAÇÃO S.A | 44.233.812/0001-52 | 064/2024 | 152500 | 2024-12-02 | 2025-02-02 | Total Contrato | 0 | 100% | Finalizada |  | Não |  | Não
OBRAS DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01.744.153/0001-06 | 038/2024 | 394999.97 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | Total Contrato | 0 | 100% | Finalizada | Obra atrasada, devido ao periodo de chuvas | Sim | 2025-02-27 | Não
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DENISE PRADO DO CARMO | BID MULTISERVIÇOS LTDA, | 53.254.783/0001-04 | 124/2025, | 146500 | 2025-06-03 | 2025-09-03 | Total Contrato | 0 | 100% | Finalizada | Troca de mão de obra, imprevistos durante a execução | Sim | 2026-12-11 | Não
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO (RD01) NO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA – SP, | TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA | 10.412.300/0001-31 | 169/2025 | 573000 | 2025-08-05 | 2026-02-05 | 181672.25 | 391327.75 | 31.71% | Em andamento | A obra se encontra atrasada devido a paralisação aguardando uma autorização do SP Águas, entretanto já foi retomada | Sim |  | Não
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA FONTE DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | PREMOL ENGENHARIA LTDA | 64.282.858/0001-79, | 190/2025 | 186500 | 2025-11-10 | 10/05/206 | 0 | 186500 | 0% | Ordem de Serviço emitida |  | Não |  | Não
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS SEGUINTES RUAS: RUA FRANCISCO VIEIRA RIBEIRO, AV JOSÉ CABRAL DE MEDEIROS, RUA OLIVEIRA PINHEIRO, RUA SERAFIM MONTEIRO FILHO, RUA LELCES DE FARIA, PRAÇA DONA ODETE FRANCO PIZAPIA, RUA TONICO SENNA E RUA JOÃO CAMPEOTI, | PAVINI ENGENHARIA LTDA | 26.444.816/0001-06 | 184/2025 | 201000 | 2025-09-17 | 2025-11-17 | Total Contrato | 0 | 100% | Finalizada |  | Não |  | Não
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS SEGUINTES RUAS: RUA BECHARA SCAFF, AV. JOSÉ CABRAL DE MEDEIROS, RUA DO MARINHEIRO E RUA PADRE JOÃO B. GONÇALVES | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 20.168.935/0001-99 | 220/2025 | 120680 | 2025-11-19 | 2025-01-19 | Total Contrato | 0 | 100% | Finalizada |  | Não |  | Não
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO MURO DE FECHAMENTO DO CENTRO ESPORTIVO CAIXETÃO | RONALDO LEOPOLDINO INACIO | 49.346.033/0001-87 | 164/2025 | 74090.34 | 2025-07-28 | 2025-10-28 | Total Contrato | 0 | 100% | Finalizada |  | Não |  | Sim | 2072.81
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NO TELHADO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MONSENHOR JOÃO LUÍZ DO PRADO, NO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA-SP | MATEUS VITOR DE BRITO | 60.936.522/0001-21 | 197/2025 | 39261.59 | 2025-10-02 | 2026-01-02 | Total Contrato | 0 | 100% | Finalizada |  | Não |  | Não
EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL COM CAIXA COLETORA, NO TERRENO SITO À RUA JOÃO ASSALONI, JARDIM MÁRIO COVAS, NO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA/SP | CAELMO PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA, | 56.306.677/0001-07 | 166/2025 | 124779.05 | 2025-07-31 | 2025-10-31 | Total Contrato | 0 | 100% | Finalizada |  | Não |  | Não
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E COBERTURA - EMEB “PROFESSOR BENEDITO DE MORAIS CAMARGO”, NO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA-SP | JOICE AMELIA RIBEIRO CORREA DA SILVA | 24.487.174/0001-99 | 023/2026 | 64983.51 | 2026-02-05 | 2026-06-05 | 7610.57 | 57372.94 | 11.71% | Em andamento
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NO TELHADO E SISTEMA DE DRENAGEM DA ESCOLA DENISE PRADO DO CARMO, NO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA-SP | MATEUS VITOR DE BRITO | 60.936.522/0001-21 | 029/2026 | 63282.27 | 2026-02-18 | 2026-05-18 | 0 | 63282.27 | 0% | Em andamento
REALIZAÇÃO DE OBRA DE TERRAPLENAGEM NA RUA JOAO ASSALONI PARA O NIVELAMENTO DO TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DEVINTE E CINCO UNIDADES HABITACIONAIS | CAELMO PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA | 56.306.677/0001-07 | 031/2026 | R$ 129.841,96. | 2026-03-02 | 2026-05-02 | 0 | R$ 129.841,96. | 0% | Em andamento
CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVÉS DO MCMV – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA-SP, CONVÊNIO TGOV 970952, | 3 RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA | 26.157.090/0001-12 | 188/2025 | 2799010.07 | 2025-12-23 | 2027-06-23 | 796423.33 | 2002586.74 | 28.45% | Em andamento |  |  |  | Não
EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM LACALIZADA NA RUA DAS COLADEIRAS | BRD CONSTRUTORA LTDA | 20.302.179/0001-49 | 094/2026 | 380740 | 2026-06-15 | 2026-10-15 | 93584.24 | 287155.76 | 24.58% | Em andamento |  |  |  | Não
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS SEGUINTES RUAS: RUA ALMILTON P. DE LIMA, RUA 27 DE DEZEMBRO, RUA GABRIEL SIQUEIRA, RUA DR LUIZ PEREIRA DE TOLEDO, RUA MARIO CUNHA REZENDE, RUA A (AO LADO APAE), | PAVINI ENGENHARIA EIRELI | 26.444.816/0001-06 | 095/2026 | 259000 | 2026-05-11 | 2026-07-11 | 259000 | 0 | 0% | Finalizada |  |  |  | Não
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS SEGUINTES RUAS: RUA LELCES DE FARIA, RUA CACONDE, RUA TOTÓ PEDROSA, RUA MANOEL DUARTE MATHIAS, PRAÇA PEDRO COROA, RUA GABRIELA SIQUEIRA PRADO | PAVINI ENGENHARIA EIRELI | 26.444.816/0001-06 | 148/2026 | 274174.32 | 2026-06-16 | 2026-08-16 | 274174.32 | 0 | 0% | Finalizada |  |  |  | Não
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA MOACYR MEIRELLES DE ANDRADE | REALIZZE CONSTRUÇÕES E ARQUITETURA LTDA | 46.617.289/0001-93 | 152/2026 | 295000 | 2026-06-29 | 2026-09-29 | 0 | 295000 | 0% | Ordem de Serviço Emetida |  |  |  | Não
Pedro Sérgio Martini Júnior
Engenheiro Civil
CREA-SP 5069750475
LEGENDA
Obras paralisadas
Obras com processo administrativo
Obras em andamento
Obras finalizadas

## 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
Relação de obras do município - 2026
Obra | Empresa responsável pela execução da obra | CNPJ | N° Contrato | Valor Global | Ordem de Serviço | Término (prazo do contrato) | Valores Pagos | Valores á serem pagos | % Execução | Status da Obra | Justificativa Atraso/Paralisação | Prorrogação Contratual | Data de término - Prorrogação Contratual | Termo Aditivo | Valor Termo Aditivo/Realinhamento
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO LAGO ELDORADO NO JARDIM RENASCER, | MAJ CONSTRUTORA LTDA | 23.903.910/0001-80 | 184/2025 | 315957.77 | 2023-11-17 | 2024-12-12 | 246105.61 | 69852.16 | 77.89% | Paralisada | Processo administrativo |  |  | Não
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DOS SANITÁRIOS DO CENTRO ESPORTIVO CAIXETÃO | MAJ CONSTRUTORA LTDA | 23.903.910/0001-80 | 074/2024 | 70313.92 | 2024-08-05 | 2024-10-05 | 65869.08 | 4444.84 | 93.68% | Paralisada | Construtora não apresentou justificativas para o atraso na obra | Não |  | Não
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AULA NA CRECHE JOSÉ ANTÔNIO VILLA | CONSTRUTORA JGX LTDA | 42.153.187/0001-03 | 100/2025 | 165978.52 | 2025-04-09 | 2025-07-09 | Total Contrato | 0 | 100% | Finalizada |  |  |  | Sim | 23577.63
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO (RD02) NO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA/SP, | FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | 10.350.473/0001-72 | 170/2023 | 816298.72 | 2023-11-28 | 2024-02-28 | 226493.33 | 708772.53 | 27.75% | Paralisada |  | Sim | 2026-11-08 | Sim | 118967.14
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MONSENHOR JOÃO LUIZ DO PRADO | AZEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 28.930.262/0001-74 | 066/2024 | 291999 | 2024-07-25 | 2024-12-25 | Total Contrato | 0 | 100% | Paralisada |  | Não | 2026-11-09 | Sim | 27068.85
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DO CENTRO DE LAZER PAULO JORGE | FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA 03286696870. | 28.375.213/0001-17 | 106/2024 | 27081.34 | 2024-11-21 | 2024-12-21 | Total Contrato | 0 | 100% | Paralisada |  | Não | 2026-11-10 | Não
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED NOS BAIRROS “JARDIM SANTA DEOLINDA” E “JARDIM JOSÉ SCAFF” | ZAGONEL ILUMINAÇÃO S.A | 44.233.812/0001-52 | 064/2024 | 152500 | 2024-12-02 | 2025-02-02 | Total Contrato | 0 | 100% | Paralisada |  | Não | 2026-11-11 | Não
OBRAS DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01.744.153/0001-06 | 038/2024 | 394999.97 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | Total Contrato | 0 | 100% | Paralisada | Obra atrasada, devido ao periodo de chuvas | Sim | 2026-11-12 | Não
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DENISE PRADO DO CARMO | BID MULTISERVIÇOS LTDA, | 53.254.783/0001-04 | 124/2025, | 146500 | 2025-06-03 | 2025-09-03 | Total Contrato | 0 | 100% | Paralisada | Troca de mão de obra, imprevistos durante a execução | Sim | 2026-11-13 | Não
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO (RD01) NO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA – SP, | TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA | 10.412.300/0001-31 | 169/2025 | 573000 | 2025-08-05 | 2026-02-05 | 491688.78 | 81311.22 | 85.81% | Em andamento |  | Sim | 2026-11-03 | Não
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA FONTE DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | [10 empty] | Em processo licitatório | Não |  | Não
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS SEGUINTES RUAS: RUA FRANCISCO VIEIRA RIBEIRO, AV JOSÉ CABRAL DE MEDEIROS, RUA OLIVEIRA PINHEIRO, RUA SERAFIM MONTEIRO FILHO, RUA LELCES DE FARIA, PRAÇA DONA ODETE FRANCO PIZAPIA, RUA TONICO SENNA E RUA JOÃO CAMPEOTI, | PAVINI ENGENHARIA LTDA | 26.444.816/0001-06 | 184/2025 | 201000 | 2025-09-17 | 2025-11-17 | Total Contrato | 0 | 100% | Finalizada |  | Não |  | Não
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS SEGUINTES RUAS: RUA BECHARA SCAFF, AV. JOSÉ CABRAL DE MEDEIROS, RUA DO MARINHEIRO E RUA PADRE JOÃO B. GONÇALVES | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 20.168.935/0001-99 | 220/2025 | 120680 | 2025-11-19 | 2025-01-19 | Total Contrato | 0 | 100% | Finalizada |  | Não |  | Não
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO MURO DE FECHAMENTO DO CENTRO ESPORTIVO CAIXETÃO | RONALDO LEOPOLDINO INACIO | 49.346.033/0001-87 | 164/2025 | 74090.34 | 2025-07-28 | 2025-10-28 | Total Contrato | 0 | 100% | Finalizada |  | Não |  | Sim | 2072.81
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NO TELHADO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MONSENHOR JOÃO LUÍZ DO PRADO, NO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA-SP | MATEUS VITOR DE BRITO | 60.936.522/0001-21 | 197/2025 | 39261.59 | 2025-10-02 | 2026-01-02 | Total Contrato | 0 | 100% | Finalizada |  | Não |  | Não
EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL COM CAIXA COLETORA, NO TERRENO SITO À RUA JOÃO ASSALONI, JARDIM MÁRIO COVAS, NO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA/SP | CAELMO PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA, | 56.306.677/0001-07 | 166/2025 | 124779.05 | 2025-07-31 | 2025-10-31 | Total Contrato | 0 | 100% | Finalizada |  | Não |  | Não
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E COBERTURA - EMEB “PROFESSOR BENEDITO DE MORAIS CAMARGO”, NO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA-SP | JOICE AMELIA RIBEIRO CORREA DA SILVA | 24.487.174/0001-99 | 023/2026 | 64983.51 | 2026-02-05 | 2026-06-05 | 64983.51 | 0 | 100% | Finalizada
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NO TELHADO E SISTEMA DE DRENAGEM DA ESCOLA DENISE PRADO DO CARMO, NO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA-SP | MATEUS VITOR DE BRITO | 60.936.522/0001-21 | 029/2026 | 63282.27 | 2026-02-18 | 2026-05-18 | 63282.27 | 63282.27 | 100% | Finalizada
REALIZAÇÃO DE OBRA DE TERRAPLENAGEM NA RUA JOAO ASSALONI PARA O NIVELAMENTO DO TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DEVINTE E CINCO UNIDADES HABITACIONAIS | CAELMO PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA | 56.306.677/0001-07 | 031/2026 | R$ 129.841,96. | 2026-03-02 | 2026-05-02 | R$ 129.841,96. | R$ 129.841,96. | 100% | Finalizada
CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVÉS DO MCMV – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA-SP, CONVÊNIO TGOV 970952, | 3 RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA | 26.157.090/0001-12 | 188/2025 | 2799010.07 | 2025-12-23 | 2027-06-23 | 796423.33 | 2002586.74 | 28.45% | Em andamento |  |  |  | Não
EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM LACALIZADA NA RUA DAS COLADEIRAS | BRD CONSTRUTORA LTDA | 20.302.179/0001-49 | 094/2026 | 380740 | 2026-06-15 | 2026-10-15 | 93584.24 | 287155.76 | 24.58% | Em andamento |  |  |  | Não
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS SEGUINTES RUAS: RUA ALMILTON P. DE LIMA, RUA 27 DE DEZEMBRO, RUA GABRIEL SIQUEIRA, RUA DR LUIZ PEREIRA DE TOLEDO, RUA MARIO CUNHA REZENDE, RUA A (AO LADO APAE), | PAVINI ENGENHARIA EIRELI | 26.444.816/0001-06 | 095/2026 | 259000 | 2026-05-11 | 2026-07-11 | 259000 | 0 | 100% | Finalizada |  |  |  | Não
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS SEGUINTES RUAS: RUA LELCES DE FARIA, RUA CACONDE, RUA TOTÓ PEDROSA, RUA MANOEL DUARTE MATHIAS, PRAÇA PEDRO COROA, RUA GABRIELA SIQUEIRA PRADO | PAVINI ENGENHARIA EIRELI | 26.444.816/0001-06 | 148/2026 | 274174.32 | 2026-06-16 | 2026-08-16 | 274174.32 | 0 | 100% | Finalizada |  |  |  | Não
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA MOACYR MEIRELLES DE ANDRADE | REALIZZE CONSTRUÇÕES E ARQUITETURA LTDA | 46.617.289/0001-93 | 152/2026 | 295000 | 2026-06-29 | 2026-09-29 | 0 | 295000 | 0% | Ordem de Serviço Emetida |  |  |  | Não
Pedro Sérgio Martini Júnior
Engenheiro Civil
CREA-SP 5069750475